## SUMMARY
整体分析方案
GIO搭建进度
| 工作内容 | 完成度
1 | 数据接入 | 100%
2 | 事件设置、测试 | 6%（目前测试了2个事件：首页明星产品点击、立即购买按钮点击）
3 | 报告搭建和数据校准 | 85%
GIO遇到的问题
| 问题 | 问题描述
1 | 无埋点圈选暂不可用 | 目前小程序暂时不可以用无埋点圈选，需要等9月20号，4.0版本的小程序端sdk上线
2 | 路径名称自定义bug | 测试成功。但存在默认超字数bug，立项后由研发解决
3 | 数据导入引用延时 | 测试成功。但增长分析模块引用需要T+1（属性），以及user info加密问题
4 | 代码问题 | taro里的useDidshow等钩子函数失效，立项后由研发解决

## 分析定义
分析模块 | 分析项 |  | GIO工作台UAT接入与测试 |  |  |  |  | Dev (day) | PM (day) | DA (day) | 费用 | WE | GIO | 问题
|  |  | 单项描述与进度 |  |  |  | 备注
主数据看板 |  |  | DONE | ONGOING | PENDING | 数据导入需求字段
1.1 核心指标结果 | 本周/月总体表现如何？ | 1 | 访问人数 | [8 empty] | √ | √ | 会话数是什么？ 会话数是GIO的概念，在WE中叫打开数。指的是进入小程序并产生了任意有效互动（浏览、翻页、点击） | 分享人数可以看到分享哪些页面得排名吗 理论可以，需要测试 | 转化事件包括哪些事件？ 转化事件需要定义，一般为购买行为，有时也会包含收藏 | 什么是留存率 当日使用小程序的人在后续的1/7/30日内还在使用的人数占比
|  | 2 | 页面浏览次数
|  | 3 | 分享次数
|  | 4 | 跳出率
|  | 5 | 转化事件数 |  |  |  | 需要事件埋点
|  | 6 | 转化率 |  |  |  | 需要事件埋点
通用流量分析
2.1 流量变化与趋势 | 本周/月流量表现如何？ | 1 | 流量趋势 | [8 empty] | √ | √
2.2 用户增速 | 本周/月用户增速如何？ | 2 | 新用户增速 | [8 empty] | √ | √ | 这个是打开小程序得用户对不对？不是会员数？ 访问小程序的人，不是会员 | 那会员数哪里统计？ 会员要从数据库获得（参考27行） | 用户渠道分析 比如：线下所有店铺扫描QR code都要带tracking, 线上可以怎么分布？ We不支持UTM级别的追踪与分析（带参数tracking参考第9行） | banner点击率等在哪里看 若将banner点击可定义成事件则可查看
| 本周/月会员增速如何？ | 3 | 会员增速 |  |  | 用户身份 | 待测试，需要用户id一致 | 3 | 0.75 | 0.75 | 15750 | X | √
| 哪个渠道（UTM）增长最快？ | 5 | 用户来源渠道 | [8 empty] | √ | √
2.3 一级页面表现 | 最受欢迎的页面？ | 6 | 浏览最多的页面 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | √ | √ | 一级页面包括哪些页面 首页、产品页、咨询页、我的
| 互动最多的页面？ | 7 | 互动最多的页面 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | √ | √
| 跳出率最高的页面是哪个？ | 8 | 跳出率最高的页面 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | √ | √
用户行为分析
3.1 产品表现 | 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ | 1 | 首页【明星产品】点击量 | [8 empty] | √ | √
| 用户搜索最多的关键词是什么？ | 2 | 搜索最多的关键词 |  |  |  | 待测试 | 8 | 2 | 2 | 42000 | O | √
| 浏览最多的产品是什么？ | 3 | 浏览最多的产品 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | O | √ | 可以看到产品页面分享数量吗？ 理论可以，需要测试
| 收藏最多的产品是什么？ | 4 | 收藏最多的产品 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | O | √
| 购买最多的产品和参数是什么？ | 5 | 购买最多的产品 |  |  |  | 需要sku映射表 |  |  |  |  | O
| 用户更多选择哪个商城？ | 6 | 用户选择哪个商城 |  |  |  | 需要事件埋点 |  |  |  |  | O | √
| 产品推荐的表现如何？ | 7 | 【产品推荐】点击量 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | O | √
3.2 内容表现 | 阅读最多的文章/资讯是什么？ | 8 | 阅读最多的资讯 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 | 5 | 1.25 | 1.25 | 26250 | O | √
| 文章内视频有多少播放量？ | 9 | 播放最多的视频 |  |  |  | 需要映射表与事件埋点 |  |  |  |  | √ | √ | 统计进入入口的计数
| 有多少人点击了立即预约直播？ | 10 | 【预约直播】点击量 |  |  |  | 需要事件埋点 |  |  |  |  | O | √
3.3 心愿单表现 | 心愿单中的人均收藏量是多少？ | 11 | 人均收藏量 |  |  |  | 待测试 | 2 | 0.5 | 0.5 | 10500 | X | √
用户属性分析
4.1 用户画像分析 | 注册信息中的用户画像是怎样的？ | 1 | 用户属性分析 |  |  | 用户id、注册时间、性别、年龄、地理 | 客户分析-属性分析 | 2 | 0.5 | 0.5 | 10500 | X | √JAVASDK | 用户画像we完全不支持吗？如年龄 地域 性别这些？ 支持，We默认只有年龄、性别、地理和设备。如果不需要全量采集的话，比如头像、昵称、手机号等
| 各种属性人群的表现如何？ | 2 | 用户属性分析 |  |  |  | 需要导入数据 |  |  |  |  | X | √JAVASDK
4.2 用户操作分布分析 | 访问频次如何？ | 4 | 用户平均访问次数 | [8 empty] | √ | √
| 访问深度如何？ | 3 | 用户平均访问深度 | [8 empty] | √ | √
| 访问时长如何？ | 5 | 用户平均访问时长 | [8 empty] | √ | √
4.3 用户留存分析 | 用户的7日留存率分别是多少？ | 6 | 用户7日留存率 | [8 empty] | √ | √
用户互动分析
5.1 积分分析 | 用户通过哪些行为获取积分？ | 1 | 积分获取分析 |  |  | 用户id、积分获取方式、获取时间、获取值 | 需要导入数据 | 2 | 0.5 | 0.5 | 10500 | X | √JAVASDK
5.2 礼物分析 | 什么礼物被兑换最多？ | 2 | 礼物兑换分析 |  |  | 用户id、；礼物名称、兑换时间、兑换对象、兑换状态 | 需要导入数据 | 2 | 0.5 | 0.5 | 10500 | X | √JAVASDK
5.3 礼券分析 | 有多少用户获得了礼券？ | 3 | 礼券使用分析 |  |  | 用户id、礼券名称、使用时间、礼券状态 | 需要导入数据 | 2 | 0.5 | 0.5 | 10500 | X | √JAVASDK
| 什么礼券被使用最多？ | 4 | 礼券使用分析 |  |  |  | 需要导入数据 |  |  |  |  | X | √JAVASDK
| 不同密钥（商城）的使用数量？ | 5 | 商城选择分析 |  |  | 用户id、商城名称 | 需要导入数据 |  |  |  |  | X
| 各类礼券的使用率/过期率是多少？ | 6 | 礼券使用分析 |  |  |  | 需要导入数据 |  |  |  |  | X | √JAVASDK
136500
39 mandays
3-4 week dev & DA
1-2 week testing & UAT
2-week security test
6-8 week production timeline
Note on B23: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 这些先放着，如果我们最后还是选click to puechase方案，这就是很关心的数据。
Note on B24: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 同上
Note on B39: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 这个本来通过导出的快递信息 也能知道

## 埋点事件
事件编号 | 事件所在页面 | 事件描述 | 事件ID | 视觉参考 | 事件属性 | 事件分析项 | 事件分析指标 | 是否转化事件 | 实现方式 | 测试结果
1 | Home | 首页popup点击 | h_popup |  | - | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （弹窗领券） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
2 | Home | 首页banner点击 （banner1/2/3/4...） | h_banner |  | 海报编号 | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （查看海报） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
3 | Home | 首页banner【立即购买】button点击 （button1/2/3/4...） | h_purchase |  | 按钮编号 | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （购买） | 点击人数user 点击次数click | 是 | GIO/WE
4 | Home | 首页banner左下角icon点击 | h_icon |  | - | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （其他） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
5 | Product | 产品目录页左侧navigation点击 | p_navigation |  | button名称 | 3.1产品表现 浏览最多的产品是什么？ （导航栏层级） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
6 | Product | 产品目录页产品image点击 （image1/2/3/4...） | p_product |  | image名称 | 3.1产品表现 浏览最多的产品是什么？ （产品层级） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
7 | Product | 产品目录页【立即购买】button点击 （button1/2/3/4...） |  |  | ignore | 3.1产品表现 购买最多的产品和参数是什么？ （目录页购买） | 点击人数user 点击次数click | 是 | GIO/WE
8 | Product | 产品详情页【立即购买】button点击 （button1/2/3/4...） | p_outpurchase |  | 产品名称 产品规格 prod_name prod-sku | 3.1产品表现 购买最多的产品和参数是什么？ （详情页购买） | 点击人数user 点击次数click | 是 | GIO/WE
9 | Product | 产品详情页【加入心愿清单】button点击 （加入/点黑） （button1/2/3/4...） | p_inpurchase |  |  | 3.1产品表现 收藏最多的产品是什么？ （加入收藏） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
10 | Product | 产品详情页【加入心愿清单】button点击 （移除/点白） （button1/2/3/4...） | p_addfav |  | 加入收藏 prod_name prod-sku | 3.1产品表现 收藏最多的产品是什么？ （移除收藏） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
11 | Product | 产品详情页底部产品推荐任意点击 | p_referral |  | image/button任意点击 | 3.1产品表现 产品推荐的表现如何？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
12 | Product | 产品详情页【免税商城】button点击 | p_store |  | 商城名称 | 3.1产品表现 用户更多选择哪个商城？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
13 | Product | 产品目录/详情页【搜索】form点击 |  |  | - | 3.1产品表现 用户搜索最多的关键词是什么？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
14 | News | 资讯页顶部navigation点击 |  |  | ignore | 3.2内容表现 阅读最多的文章/资讯是什么？ （导航栏层级） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
15 | News | 资讯页品牌新闻image点击 （news1/2/3/4...） | n_news |  | 文章title | 3.2内容表现 阅读最多的文章/资讯是什么？ （品牌新闻） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
16 | News | 资讯页购物指南icon点击 （icon1/2/3/4...） | n_qa |  | icon展开的文章title | 3.2内容表现 阅读最多的文章/资讯是什么？ （购物指南） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
17 | News | 资讯页达人推荐image点击 （news1/2/3/4...） | n_kol |  | 文章title | 3.2内容表现 阅读最多的文章/资讯是什么？ （达人推荐） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
18 | News | 资讯页视频play点击 （play1/2/3/4...） | n_video |  | 文章title | 3.2内容表现 文章内视频的播放率如何？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
19 | News | 资讯页banner点击 | n_webinar |  | - | 3.2内容表现 有多少人点击了立即预约直播？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
20 | Coupon | 优惠券页【待领取】信息一览 |  |  | - | 5.3礼券分析 什么礼券被使用最多？ （待领取） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
21 | Coupon | 优惠券页【待使用】信息一览 |  |  | - | 5.3礼券分析 什么礼券被使用最多？ （待使用） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
22 | Coupon | 优惠券页【已使用】信息一览 |  |  | - | 5.3礼券分析 什么礼券被使用最多？ （已使用） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
23 | Coupon | 优惠券页【已过期】信息一览 |  |  | - | 5.3礼券分析 什么礼券被使用最多？ （已过期） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
24 | Coupon | 优惠券页【专享礼券兑换】form点击 |  |  | - | 5.3礼券分析 不同密钥（商城）的使用数量？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
25 | My | 我的信息获取 |  |  | - | 4.1用户画像分析 注册信息中的用户画像是怎样的？ | - | 否 | DATABASE
26 | My | 我的页【获取积分】button点击 （button1/2/3/4...） |  |  | - | 5.1积分分析 用户通过哪些行为获取积分？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
27 | My | 礼物页【未发货】button点击 |  |  | - | 5.2礼物分析 什么礼物被兑换最多？ （未发货） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
28 | My | 礼物页【待发货】button点击 |  |  | - | 5.2礼物分析 什么礼物被兑换最多？ （待发货） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
29 | My | 礼物页【已发货】button点击 |  |  | - | 5.2礼物分析 什么礼物被兑换最多？ （已发货） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
30 | My | 礼物页【已过期】button点击 |  |  | - | 5.2礼物分析 什么礼物被兑换最多？ （已过期） | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
31 | My | 礼物页【立即兑换】button点击 |  |  | - | 5.2礼物分析 什么礼物被兑换最多？ | 点击人数user 点击次数click | 否 | DATABASE
32 | Home | 首页第二/三屏【明星单品】图片点击 | h_banner2 h_banner3 |  | 海报编号 | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （查看海报） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE
33 | Home | 首页第二/三屏【明星单品】立即购买点击 | h_purchase2 h_purchase3 |  | 按钮编号 | 3.1产品表现 首页“明星单品/campaign”的点击如何？ （查看海报） | 点击人数user 点击次数click | 否 | GIO/WE

## GIO&WE (hidden)
主数据 | 访问 | 来源 | 留存 | 页面 | 路径 | 事件 | 漏斗 | 分享 | 跳转 | 搜索
GIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
WE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
其他 | 用户行为频数分布 | 用户静态属性分析 | 用户设备分析 | 小程序性能分析
GIO | √ | √ | √ | √
WE | √ | √ | √ | √
配置中心 | 初级事件配置 | 高级事件配置 | 看板数量 | 看板自由度 | 可视化程度 | 系统操作便捷程度 | 延展功能丰富程度
GIO | √ | 未知 | 中 | 中 | 高 | 中 | 中
WE | √ | 未知 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高
1.核心数据 | 2.实时数据 | 3.访问分析 | 4.留存分析 | 5.页面分析 | 6.自定义分析 | 7.用户画像
1.1小程序活跃概况 | 实时访问人数 | 3.1访问指标概况（分7个渠道） | 4.1留存概况 | 5.1页面访问概况 | 6.1自定义事件分析 | 7.1用户属性画像
累计用户数 | 实时打开次数 | 打开次数/访问人数 | 活跃日/周/月留存 | 日访问页面数 | 6.2自定义漏斗分析 | 性别/年龄
日访问人数 | 实时访问页面数 | 新增用户 | 新增日/周/月留存 | 人均访问深度 |  | 7.2用户设备画像
日打开次数 | 实时访问来源Top10 | 访问指标趋势 | 4.2留存指标趋势 | 次均访问深度 |  | IOS/安卓
日访问页面数 | 实时页面访问Top10 | 3.2访问来源分析 | 4.3留存分析数据明细 | 访问页面数为1的用户/次数占比 |  | 7.3用户地域画像
1.2新增用户概况 | 场景实时访问趋势 | 新用户引流来源Top10 |  | 访问页面Top10 |  | 省级/地级
日新增用户 | 场景实时访问明细 | 访问来源Top10 |  | 页面概况指标趋势 |  | 7.4用户标签画像
新用户当日打开次数 | 页面实时访问趋势 | 新用户引流来源趋势 |  | 5.2用户路径分析 |  | 人群划分与对比
1.3添加至“我的小程序” | 页面实时访问明细 | 各级场景访问趋势及对比 |  | 访问深度分布（人数/次数）
总添加人数 |  | 访问来源数据明细表格 |  | 页面路径分析
新添加人数 |  | 3.3访问平台分析 |  | 页面访问明细
1.4小程序留存概况 |  | 手机/PC平台访问概况 |  | 页面访问数据明细表格
活跃日留存 |  | 访问平台分布
新增日留存 |  | 各平台访问趋势
1.5流失及回流概况 |  | 3.4访问频次分析
流失用户数 |  | 人均打开次数(单日/近7/30日)
回流用户数 |  | 用户访问频次趋势
1.6访问核心指标趋势 |  | 打开次数分布
新用户引流来源Top10 |  | 30天内活跃天数分布
访问平台分布 |  | 3.5访问时长分析
访问来源Top10 |  | 用户访问时长概况
页面访问Top10 |  | 次均访问时长
访问时长分布
用户访问时长趋势
3.6添加行为分析
添加至“我的小程序”
添加行为指标趋势